## Slide 1
ÉTUDE EN VUE DE LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG DE CAYEUX-SUR-MER
ANNEXE 5 SYNTHÈSE DES ACTIONS AVEC PRIORISATION
VOLETS OPÉRATIONNELS |  |  |  |  |  | PILIERS |  |  |  | ÉCHÉANCES DE MISE EN OEUVRE
Habitat | Activités économiques de proximité | Accessibilité/mobilité/connexions | Espace public/patrimoine | Équipements/offre culturelle et de loisirs | Gestion du risque | Construire une identité de centre-bourg | Retrouver une attractivité résidentielle | Reprendre la main sur l’urbanisme | Réadapter le centre-bourg à sa géographie | 
Lors du conseil municipal du 12 juillet 2022, la commune a priorisé le programme d’actions
en matière de réaménagement des espaces publics et de signalétique directionnelle :
PRIORITÉ 1 → FA C20 – Place du Général de Gaulle
PRIORITÉ 2 → FA A1 – Élaborer un schéma de signalisation communal
PRIORITÉ 3 → FA B15 – Le pôle mairie : construire un nouveau quartier durable
PRIORITÉ 4 → FA C18 – Quartier des pilotes
PRIORITÉ 5 → FA C16 – Le parvis de la gare
PRIORITÉ 6 → FA C17 – Le marché et le square
A – ATTRACTIVITÉ ET COMMERCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Élaborer un schéma de signalisation communal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-24
2. Faire reconnaître la qualité des acteurs économiques de proximité cayolais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-23
3. Former les professionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-23
4. Rénover les devantures commerciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-24
5. Valoriser « l’esprit Cayeux » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-28
6. « Animer » les commerces vacants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-24
7. Soutenir les créateurs d’entreprises et les projets de développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-23
8. Prendre la maîtrise foncière ou immobilière des cellules vacantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-28
9. Utiliser les outils de vente en ligne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2025
10. Participer au conseil local commerce et attractivité à créer à l’échelle de la CABS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-23
B – HABITAT, FONCIER ET PATRIMOINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11. Adopter une stratégie foncière en vue de valoriser et adapter le bâti ancien aux enjeux du CB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-28
12. Résorber l’habitat privé potentiellement indigne en centre-bourg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-28
13. Rénover et adapter le parc de logements cayolais par la mobilisation des dispositifs existants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 & suivantes
14. Proposer une offre attractive de logements à destination des travailleurs saisonniers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 & suivantes
15. Le pôle mairie : construire un nouveau quartier durable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-28
C – URBANISME ET PAYSAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16. Le parvis de la gare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-28
17. Le marché et le square |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025-28
18. Quartier des pilotes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-26
19. Esplanade Aristide Briand et place Courbet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NC
20. Place du Général de Gaulle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-23